## 工事安全計画書
事業所の名称
所 長 名 |  | 殿 | [8 empty] | 会 社 名
[11 empty] | 現場代理人 |  |  | ㊞
（現場責任者）
年 月 日 | [16 empty] | 作成
工 事 安 全 衛 生 計 画 書
工事安全衛生方針
工事安全衛生目標
工 種 |  |  | 工種別工事期間 | [11 empty] | 日常の安全衛生活動
資機材・保護具・資格の区分／その種類
主な使用機械設備
主な使用機器・工具
主な使用資材
使用保護具
有資格者・配置予定者
作業内容 （工種を踏まえた 作業の種類） |  |  | どんな危険があるのか ＜予想される災害＞ 危険・有害要因 | [5 empty] | こうすれば防げる ＜安全衛生対策＞ 特定した危険・有害要因の除去又は低減策 | [6 empty] | 備 考
注） ① 事業者としての主な実施内容を記載する。 ② この記載欄が不足の場合は別紙（又はこの記載欄に示す内容を織込んだ作業手順書）を添付。 ③ 安全衛生関係法令上の措置事項は印を付す。
職 名 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 | 安全衛生担当責任者 | [5 empty] | 職 名 |  |  | 氏 名 |  |  | 再下請会社名
| 工事担当責任者 | [11 empty] | 次
次
事業所 | 現場代理人 | [11 empty] | 次
| 安全衛生責任者 | [11 empty] | 次
| 職 長 | [11 empty] | 次
次
[6 empty] | 元請工事業者提出書類一覧 |  |  |  |  | 注） □は、レ点でチェック。
□建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 |  |  |  |  | □下請業者編成表 |  |  | □作業員名簿 |  |  |  |  | □持込機械等（ ）使用届
□持込機械等（電動工具）使用届 |  |  |  |  | □持込機械等（電気溶接機）使用届 |  |  | □移動式クレーン使用届 |  |  |  |  | □車両系建設機械使用届
□工事・通勤用車両届 |  |  |  |  | □有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 |  |  | □火気使用届 |  |  |  |  | □
□送出し教育実施報告書 |  |  |  |  | □新規入場時等教育実施報告書 |  |  | □ |  |  |  |  | □
□（ ）作業計画書 |  |  |  |  | □（ ）作業計画書 |  |  | □（ ）作業手順書 |  |  |  |  | □（ ）作業手順書
□安全衛生計画書 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  |  | □

## 記載例
事業所の名称 |  | かしまビル作業所
所 長 名 |  | 鈴木 一郎 殿 | [9 empty] | 会 社 名 |  |  | ○ ○建 設 株式会社 ㊞
[12 empty] | 現場代理人 |  |  | 坂 口 健 太 郎 ㊞
（現場責任者）
2016-07-08 | [17 empty] | 作成
工 事 安 全 衛 生 計 画 書
工事安全衛生方針 |  |  | ・ 当社及び作業所の安全衛生ルールを順守
・ 特定した危険有害要因に対しての実施事項（除去・低減策）の実施
・ 作業開始前、作業中の安全状態の指差し確認
工事安全衛生目標 |  |  | ・ 墜落危険作業では安全帯を使用（使用率 １００％）する。
・ 移動式クレーン災害ゼロの実現のため、移動式クレーンの旋回範囲への立入禁止、アウトリガーの張出し、適正な玉掛けを徹底する。
・ ＫＹ活動における「リスクアセスメント」を全員で順守し、不安全行動を排除する。
工 種 |  |  | 工 種 別 工 事 期 間 | [12 empty] | 日常の安全衛生活動
|  |  | ７月１・２週 |  |  | ７月３・４週 |  |  |  |  | ８月１・２・３週
足場組立て工事 | [15 empty] | ・安全ミーティング ・ＫＹＫ ・作業中の指揮・監督 ・安全工程打合せ会 ・終業時片付け ・作業終了報告
鉄筋組立て工事
資機材・保護具・資格の区分／その種類
主な使用機械設備 |  |  | 積載型移動式クレーン、鉄筋切断機、鉄筋曲げ機
主な使用機器・工具 |  |  | ハンマ、ラチェット、玉掛ワイヤロープ、手ハッカー
主な使用資材 |  |  | 枠組み足場材、鉄筋、結束番線
使用保護具 |  |  | 保護帽、安全帯、安全靴、手袋（軍手・革）
有資格者・配置予定者 |  |  | 移動式クレーン運転免許者、玉掛技能講習修了者、合図者、鉄筋組立て作業指揮者（職長）
作業内容 （工種を踏まえた 作業の種類） |  |  | どんな危険があるのか ＜予想される災害＞ 危険・有害要因 | [5 empty] | こうすれば防げる ＜安全衛生対策＞ 特定した危険・有害要因の除去又は低減策 | [7 empty] | 備 考
足場組立て作業 |  |  | 作業時に足場材を落下させる。 | [5 empty] | 作業場所周辺を立入り禁止にする。
〃 |  |  | 足場組立て時に、墜落する。 | [5 empty] | 手すり先行枠組足場を採用。◎作業中は安全帯を使用する。
鉄筋組立て作業 |  |  | 鉄筋切断機・曲げ機で負傷する。 | [5 empty] | ムリな姿勢での作業をしない。
〃 |  |  | 鉄筋を落下させる。 | [5 empty] | 上下作業の禁止、作業場所周辺を立入り禁止にする。
移動式クレーン作業 |  |  | 積載型移動式クレーンが転倒する。 | [5 empty] | ◎アウトリガーを最大に張り出す。
〃 |  |  | つりに荷が落下する。 | [5 empty] | 玉掛け確認・地きり時確認・旋回範囲立入り禁止をする。
注） ① 事業者としての主な実施内容を記載する。 ② この記載欄が不足の場合は別紙（又はこの欄に記載する内容を織込んだ作業手順書）を添付。 ③ 安全衛生関係法令上の措置事項は印を付す。
職 名 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 | 安全衛生担当責任者 |  |  | 鈴 木 四 郎 |  |  | 職 名 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 再下請会社名
| 工事担当責任者 |  |  | 山 本 五 郎 |  |  | 職長兼オペレーター |  |  | 山 下 三 郎 |  |  |  | ２次 株式会社 △ △組
次
事業所 | 現場代理人 |  |  | 中 島 明 | [9 empty] | 次
| 安全衛生責任者 |  |  | 〃 | [9 empty] | 次
| 職 長 |  |  | 今 村 健 児 | [9 empty] | 次
次
元 請 工 事 業 者 提 出 書 類 一 覧 | [11 empty] | 注） □は、レ点でチェック。
建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 |  |  |  |  | 下請業者編成表 |  |  | 作業員名簿 | [5 empty] | □持込機械等（ ）使用届
持込機械等（電動工具）使用届 |  |  |  |  | □持込機械等（電気溶接機）使用届 |  |  | □移動式クレーン使用届 | [5 empty] | □車両系建設機械使用届
□工事・通勤用車両届 |  |  |  |  | □有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 |  |  | □火気使用届 | [5 empty] | □
送出し教育実施報告書 |  |  |  |  | 新規入場時等教育実施報告書 |  |  | □ | [5 empty] | □
（移動式クレーン）作業計画書 |  |  |  |  | □（ ）作業計画書 |  |  | （足場組立・解体）作業手順書 | [5 empty] | （鉄筋組立て）作業手順書
安全衛生計画書 |  |  |  |  | □ |  |  | □ | [5 empty] | □
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
元 請
確認欄
この欄には、工事安全衛生目標を達成するため、工種・作業内容に対し、使用する資機材等を踏まえ、主な危険・有害要因と、その要因に対する安全衛生対策を示す。
この欄には、再下請負会社の工事関係者の職名・氏名・次数・再下請負会社名を示す。
この欄には、自社の各級管理者の職名・氏名を示す。
この欄には、元請工事業者に提出する書類名をチェックし、その書類を別途、提出します。これ以外の書類があれば適宜、その書類名を記載し、別途提出します。
この欄には、施工する工事に必要とする主要な資機材、保護具、資格を示す。
この欄には、工事（作業）の種別と工事（作業）予定の期間を示す。
この欄には、施工する工事で実施する安全施工サイクルに関係する各種の日常の安全衛生活動を示す。
この欄には、工事安全衛生方針として、施工する工事の安全衛生を確保するための、基本的な考え方を示す。
この欄には、工事安全衛生目標として、工事安全衛生方針に基づいて、施工する工事の工事期間において、確保すべき実施事項の安全水準を示す。
◎印は、重要な労働安全衛生関係法令上の措置事項を示したものです。